## PA Initialisierungsphase
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
Bedürfnis klären (Durchführung)
1.01 | Wurde die Problemstellung prägnant formuliert?
1.02 | Sind die Beweggründe für das Vorhaben bekannt?
1.03 | Wurden die Anforderungen in einem Anforderungskatalog widerspruchsfrei beschrieben?
1.04 | Sind Ideen oder eine Idee der Lösung bekannt respektive formuliert?
2 | Vorhaben Initiieren (Projektführung)
2.01 | Sind die Stakeholder, welche das Projekt unterstützen, bekannt?
2.02 | Ist bekannt, welche Ziele die Stakeholder unterstützen und nicht unterstützen?
2.03 | Wurde eine grobe Kostenberechnung für das ganze Projekt durchgeführt?
2.04 | Wurde ein grobe Wirtschaftlichkeitsanalyse vorgenommen?
2.05 | Wurde aufgeführt welche Konsequenzen es hat, wenn das Projekt nicht durchgeführt wird?
2.06 | Wurde ein entsprechender Projektleiter vorgeschlagen?
2.07 | Wurde der Aufwand für die Arbeiten in der Initalisierungsphase geschätzt und sind diese dem Auftraggeber bekannt?
2.08 | Wurde grob aufgeführt, welche Risiken bei der Projektabwicklung eintreffen könnten?
2.09 | Ist der Projektantrag formuliert und zwischen dem PL und Autraggeber vereinbart?
3 | System-Scope definieren (Projekt Durchführung)
3.01 | Wurden die Systemgrenzen gebildet, Einflussgrössen ermittelt, Unter- und Teilsystem abgegrenzt, Schnittstellen definiert, Analyse der Unter- und Teilsystem durchgeführt und Gemeinsamkeiten ermittelt?
3.02 | Wurden konkrete Lösungsansätze oder mögliche Lösungsvarianten ausformuliert?
3.03 | Wurde der quantifizierbare und der nicht quantifizierbare Nutzen bewertet?
3.04 | Wurden systembezogene Risiken, die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit analysiert?
3.05 | Wurde das Projektprodukt hinsichtlich Etappierung und Modularisierung geprüft?
4 | Projekt definieren (Projektführung)
4.01 | Sind die Projekt- und Systemgrenzen geklärt?
4.02 | Ist das Projektumfeld analysiert ?
4.03 | Sind die Bedürfnisse und die Ziele geklärt?
4.04 | Ist die Lösung grob konzipiert?
4.05 | Sind die Risiken aber wenn möglich auch die Chancen ermittelt?
4.06 | Ist der Projektplan erstellt?
4.07 | Wurde die Projektorganisation aufgebaut? Sind die nötigen Abläufe und die Hilfsmittel (z.B. Dokumentensystem) dazu definiert und vorhanden?
4.08 | Wurde die Kick-off-Sitzung durchgeführt?
5 | Prozessziel
5.01 | Wurden die Vorbereitung adaquat zur Projektgrösse so vorgenommen, dass das Projekt effizient abgewickelt werden kann und ist der Projektauftrag formuliert und zwischen dem PL und Autraggeber vereinbart?