## PA Realisierungsphase
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
0 | Voraussetzungen
0.01 | Liegt eine Anforderungsspezifikation vor?
0.02 | Liegt im Fall von Evaluationen ein Pflichtenheft vor? Wurde ein Evaluationshandbuch geführt? Wurde der Kriterienkatalog vollständig und genau erstellt?
0.03 | Falls Prototypen erstellt wurden, sind die Resultate schriftlich dokumentiert?
0.04 | Wurde ein Nutzungskonzept erstellt?
0.05 | Liegt die Freigabe für die Realisierung vor?
1 | Neue Lösung designen und realisieren ( Design- & Realisierungs-Prozess)
1.01 | Wurde ein Design vorgenommen?
1.02 | Zeigt das Design die wesentlichen Lösungskomponenten auf?
1.03 | Zeigt das Design auf, wie die neue Lösung sich ins bestehende Umfeld einfügt?
1.04 | Sind die Anwendergruppen und die Rollen mit ihren Berechtigungen beschrieben?
1.05 | Ist es klar, wie die Anforderungen technisch umgesetzt werden können?
1.06 | Wurde die gewählte Lösungsvariante vollständig und basierend auf dem beschriebenen Design umgesetzt?
1.07 | Wurde die Design-Dokumentation im Laufe der Realisierung nachgeführt?
1.08 | Wurden die erstellten Artekfakte laufend einer Prüfung unterzogen?
1.09 | Wurde ein Testkonzept erstellt?
1.1 | Sind die fürs Testen nötigen Ressourcen gesichert?
1.11 | Sind geeignete Testumgebungen organisiert?
1.12 | Wurde gemäss den erstellten Plänen vorgegangen?
2 | Neue Lösung in die Zielumgebung integrieren (Integrations-Prozess)
2.01 | Wurde die neue Lösung optimal in das bestehende Umfeld eingebettet?
2.02 | Wurden allfällige kundenspezifische Anpassungen (an Umsystemen oder an der neu einzuführenden Komponente) vorgenommen?
2.03 | Wurden Interfaces erstellt und Schnittstellen erbaut?
2.04 | Ist das Umfeld über den Stand, Aktivitäten und Pläne in diesem Projekt informiert?
2.05 | Wurde ein Einführungs- und wenn nötig ein Betreiberkonzept erstellt? Wurde es durch die zuständigen Stellen geprüft und abgenommen?
2.06 | Wurde eine Einführungsplanung erstellt?
2.07 | Wurden die rechlichen, personellen, organisatorischen und materiellen Voraussetzungen für den Betrieb geschaffen?
3 | Neue Lösung erproben (Erprobungs-Prozess)
3.01 | Wurde ein Testfallkatalog erstellt?
3.02 | Stehen aussagekräftige Testdaten zur Verfügung?
3.03 | Werden die Prüfprotokolle nachgeführt?
3.04 | Wurde sichergestellt, dass das Projektprodukt die anfänglich gestellten Anforderungen erfüllt?
3.05 | Wurde die Integration in das bestehende Umfeld getestet?
3.06 | Wurde eine allfällig nötige Datenmigration auch getestet?
3.07 | Wurden auch die nichfunktionalen Anforderungen geprüft (Performance, Sicherheit, Neustarten nach Abbruch etc.)
3.08 | Sind die bekannten Fehler festgehalten und bewertet? Werden die abnahmeverhindernden Fehler eng überwacht?
3.09 | Sind die vom Projektprodukt Betroffenen in der Lage, das Produkt / System sicher und kompetent einzusetzen? (Anwender, Betrieb, etc.)
3.1 | Wurde ein Ausbildungskonzept erstellt? Gibt es (Anwendungs-)Handbücher? Help-Texte?
3.11 | Braucht es ein Organisationshandbuch? Wurde es erstellt und abgenommen?
3.12 | Sind die Supportstellen über die bevorstehenden Änderungen informiert? Wurden sie instruiert? Verfügen sie über die benötigten Unterlagen?
4 | Prozessziel
4.01 | Steht eine realisierte, abnahme- und einsatzbereite und sauber dokumentierte Lösung bereit? Ist das Vorgehen für die eigentliche Einführung beschrieben und wenn nötig ebenfalls getestet?