## PA Verifikation & Validation
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
0 | Voraussetzungen
0.01 | Wurde ein Qualitätsplan erarbeitet?
0.02 | Wurden zur Erarbeitung alle relevanten Personen beigezogen (Kunde, Auftraggeber, Projektleiter, Entwickler, Fachspezialisten)?
0.03 | Wurden Qualitätsmerkmale definiert?
1 | Prüfplan erstellen
1.01 | Wurde basierend auf dem Qualitätsplan ein Prüfplan erstellt?
1.02 | Wurde eine grundsätzliche Prüfstrategie festgelegt?
1.03 | Wurde bei der Erstellung des Prüfplans die Risikobetrachtung berücksichtigt?
1.04 | Wurden im Projektplan/Qualitätsplan allfällig nötige Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen?
2 | Reviews- und Audits durchführen (statische Prüfung)
2.01 | Wurden regelmässige Reviews geplant, durchgeführt und dokumentiert?
2.02 | Wurden mittels Audits die Angemessenheit und die Einhaltung vorgegebener Vorgehensweisen, die Einhaltung von Anweisungen und Standards geprüft?
2.03 | Wurde anschliessend an Reviews und Audits genügend Zeit für korrektive Massnahmen eingeplant?
2.04 | Werden Prüfplankontrollen durch neutrale Personen geleitet?
2.05 | Werden die Erkenntnisse aus den Reviews und Audits protokolliert und der resultierende Handlungsbedarf als Pendenzen mit Verantwortlichkeiten und Terminen erfassst?
3 | Testkonzept erstellen
3.01 | Wurde ein Testkonzept erstellt, das beschreibt, welche operativen Testprozesse unter welchen Bedingungen in welcher Testumgebung mit welchen erwarteten Resultaten durchgeführt werden?
3.02 | Gibt das Testkonzept über die zeitliche Planung eine Auskunft?
3.03 | Ist im Testkonzept festgehalten, wer bei den Tests mitwirken muss?
3.04 | Sind die für die Tests erforderlichen Sachmittel aufgeführt?
3.05 | Wurde die Risikobetrachtung berücksichtigt?
4 | Testen (dynamische Prüfung )
4.01 | Wurden Tests durch verschiedene Benutzergruppen durchgeführt?
4.02 | Wurde das Ergebnis der Tests dokumentiert?
4.03 | Wurden die Tests nach Fehlerkorrekturen erneut durchgeführt?
4.04 | Wird der Testfortschritt gemessen?
4.05 | Wurde auch das Verhalten des Systems im Fehlerfall geprüft?
5 | Prozessziel
5.01 | Mittels definierter und geplanter Massnahmen die erforderliche Qualität des Projektergebnisses sicherstellen