## PA Konzipierung
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Ziele definieren
1.01 | Liegt ein unterzeichneter Projektauftrag mit einer umzusetzenden Lösungsvariante vor?
1.02 | Sind die Probleme und/oder die Ideen verständlich beschrieben? (max. eine A4 Seite)
1.03 | Sind die Systemziele definiert? (Firmenziele, Kundenziele, Mitarbeiterziele)
1.04 | Erfüllen die definierten Ziele folgende Eigenschaften? - Sie sind nach "Kann"- und "Muss"-Ziele klassifiziert. - Sie sind lösungsneutral. - Sie sind plausibel. - Sie sind messbar. - Sie sind erreichbar. - Zielkonflikte sind ausgeschlossen - Sie sind dokumentiert
1.05 | Wurden die definierten Ziele vom Auftraggeber und Auftragnehmer (PL) offiziell genehmigt?
1.06 | Wurden die Systemgrenzen gebildet, Einflussgrössen ermittelt, Unter- und Teilsystem abgegrenzt, Schnittstellen definiert, Analyse der Unter- und Teilsystem durchgeführt und Gemeinsamkeiten ermittelt?
1.07 | Ist die Abgrenzung der Idee und des Problems so vorgenommen, dass alle damit einverstanden sind? (Projektscope)
2 | Erhebung und Analyse IST-Zustand
2.01 | Sind alle relevanten Stakeholder bei der Erhebung und Analyse des IST-Zustands berücksichtigt worden?
2.02 | Wurde die Problemstellung prägnant formuliert? Sind relevante Dokumente referenziert?
2.03 | Sind die Daten und Informationen aus der Analyse des IST-Zustands in logische Gruppen (Art, Abhängigkeiten, etc.) aufgegliedert?
2.04 | Sind die genauen Mengengerüste erhoben? (Verabeitungsgrössen, Leistungen, Produkte, etc.)
2.05 | Sind die Stakeholder-Interessen und deren Einstellung bzgl. der Umsetzung erhoben?
2.06 | Sind die Einflussgrössen, Rahmenbedingungen und Restriktionen bzgl. Technik, Organisation und Prozesse sowie der betroffenen Systeme erhoben?
3 | Würdigung IST-Zustand
3.01 | Sind die Stärken / Schwächen / Chancen / Risiken (SWOT-Analyse) bzgl. des IST-Zustands erhoben und bekannt? 1) Kunde & Markt 2) Produkte und Dienstleistungen 3) Geschäftsprozesse 4) Aufbauorganisatorische Aspekte 5) Informatik-Aspekte
3.02 | Muss aufgrund der Erhebung des IST-Zustands die Formulierung der Ziele überarbeitet/angepasst werden?
3.03 | Wurde aufgeführt, welche Konsequenzen es hat, wenn das Projekt nicht durchgeführt wird?
3.04 | Wurden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen aus dem IST-Zustand in einem Anforderungskatalog widerspruchsfrei beschrieben?
4 | Lösungsentwürfe / -Varianten erstellen
4.01 | Wurden konkrete Lösungsansätze oder mögliche Lösungsvarianten ausformuliert? (Idealerweise werden drei verschiedene Varianten ausgearbeitet).
4.02 | Sind die beschriebenen Varianten verständlich und genügend detailliert beschrieben?
4.03 | Wurde bei der Definition der Varianten die Realisierbarkeit bzgl. Technik, Organisation und Rahmenbedingungen berücksichtigt?
4.04 | Wurden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen der Lösungsvarianten in einem Anforderungskatalog widerspruchsfrei beschrieben?
5 | Bewerung der Lösungsentwürfe
5.01 | Wurde eine Wahl für einen bestimmten Lösungsansatz getroffen? (z.B. gewichtet nach den definierten Zielen oder allfälligen Entscheidungskriterien). Ist sie nachvollziehbar dokumentiert?
5.02 | Wurden bei der Bewertung folgende Faktoren berücksichtigt? - Kosten / Nutzen / Wirtschaftlichkeit - Wartbarkeit - Zukunfstorientierung - Unternehmensstrategie - Realisierbarkeit
5.03 | Wurde das Projektprodukt hinsichtlich Etappierung und Modularisierung geprüft?
5.04 | Wurden allfällige Unschärfen und Zweifel anhand von Prototypen geklärt (Falls notwendig und möglich)?
5.05 | Wurden neben dem Lösungskonzept auch Qualitäts-, Test-, Schulungs-, Sicherheitskonzepte etc. erstellt?
5.06 | Wurden im Konzept die verschiedenen Sichten für Daten und Datenfluss, für Ereignisse, für Funktionen und Organisationsmodelle erarbeitet und untereinander abgestimmt?
5.07 | Wurde für die favorisierten Lösungsansätze eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen?
5.08 | Wurde der Lösungsansatz abschliessend nochmals mit den Anforderungen abgeglichen?
6 | Entscheid
6.01 | Sind alle Grundlagen für einen Entscheid für die vorgeschlagene Variante erarbeitet? - Kosten / Nutzen / Wirtschaftlichkeit - Wartbarkeit - Zukunfstorientierung - Unternehmensstrategie
6.02 | Ist die Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Varianten bzgl. Rahmenbedingungen und Restriktionen gegeben?
6.03 | Wurde den Entscheidungsträgern die Lösung verständlich aufbereitet?
6.04 | Haben die Entscheidungsträger wie z.B. Auftraggeber den Entscheid in einem Protokoll festgehalten?
7 | Detailspezifikation
7.01 | Entspricht der Projektauftrag und die Projektplanung - basierend auf dem Variantenentscheid - bzgl. Vorgehen, erwarteter Output, Lieferergebnisse, etc. den einmal abgesegneten Projekteckwerten wie Zeit, Kosten, Qualität?
7.02 | Sind die in der Projektinitialisierung erarbeiteten und festgelegten Themen bzgl. der erarbeiteten Lösung geprüft und allenfalls angepasst? - Projektscope - Ziele und Anforderungen - Planung
7.03 | Ist die Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Varianten bzgl. Rahmenbedingungen und Restriktionen gegeben?
7.04 | Wurden die Anforderungen aus dem Anforderungskatalog mittels einer Anforderungsspezifikation umfassend beschrieben, dass diejenigen, welche diese umsetzen müssen, verstehen, was sie umsetzen müssen?
7.05 | Sind sämtliche notwendigen Elemente ( z.B. Architektur, Schnittstellen, Integration etc.) beschrieben, um die geforderten Produktziele zu erreichen?
7.06 | Wurden die Anforderungsspezifikatioen mittels eines Reviews abgenommen?
7.07 | Kann anhand der Detailspezifikationen das Projektprodukt in der Realisierung effizient erstellt werden?
7.08 | Sind die Verantwortungen im Prozess geregelt und dokumentiert?
7.09 | Sind die benötigten Dokumente für den Prozess identifiziert und kommuniziert?
8 | Prozessziel
8.01 | Die Lösungsansätze sind soweit entwickelt, dass alle wichtigen Stakeholder sich für eine Variante entscheiden können. Damit kann eine Variante detailliert ausgearbeitet werden (Detailspezifikation), dass diese für die Realisierungsphase freigegeben werden kann.