## PM Änderungsmanagement
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Änderungsantrag erstellen
1.01 | Ist der Change Request (CR) identifiziert (Bezeichnung und CR ID)?
1.02 | Wurde a. der Nutzen und b. die Risiken qualitativ und quantitativ erfasst?
1.03 | Wurde der CR beschrieben, inkl. der Auswirkungen auf das Projekt (Termine, Kosten und Qualität) und weitere Vorhaben?
1.04 | Ist der Antragsteller eines CRs dokumentiert?
1.05 | Wurde abgeklärt, ob es sich um einen Fehler oder um eine Änderung handelt?
1.06 | Ist die Dringlichkeit festgelegt?
1.07 | Geht aus dem Änderungsantrag hervor, um welche Art von Änderungsantrag es sich handelt? (Änderung von geprüften und abgenommenen Ergebnissen, wobei der Mehraufwand innerhalb des Plans liegt; Änderung von geprüften und abgenommenen Ergebnissen mit finanziellen, teminlichen oder funkionellen Auswirkungen; Änderung des gewählten und verabschiedeten Lösungswegs)
2 | Änderung genehmigen
2.01 | Ist klar, wer wann über die Freigabe des CRs entscheidet? (abhängig von der Tragweite des CRs)
2.02 | Wurde die Freigabe (inkl. der im CR beschriebenen Auswirkungen auf das Projekt) vom Auftraggeber unterzeichnet?
2.03 | Wurde eine Typisierung (z.B. organisatorischer Change, technischer Change, etc.) und eine Kategorisierung (gross, mittel, klein) vorgenommen?
2.04 | Werden alle Projektbeteiligten (auch übergeordnete Stellen) innerhalb einer klar definierten Frist über Änderungen informiert?
2.05 | Wurde der CR abgeklärt und der/die Lösungsansätze formuliert?
2.06 | Wurde nochmals aus Sicht Auftraggeber eine Risikobeurteilung vorgenommen?
2.07 | Sind die Auswirkungen auf Lösung, Projektauftrag, Planung und Verträge klar ausgewiesen?
2.08 | Wurde der Status des Änderungsantrags in der Änderungsstatusliste nachgeführt?
3 | Projektplan anpassen
3.01 | Ist eine Anpassung der Planung notwendig (Kosten, Termine, Ressourcen)?
3.02 | Wurde die neue Planung vom Projektausschuss/Projektauftraggeber genehmigt?
3.03 | Wurde aufgezeigt, welche Arbeitspakete, Lieferobjekte, Dokumente betroffen sind?
3.04 | Wurde der Status des Änderungsantrags in der Änderungsstatusliste nachgeführt?
3.05 | Ist festgelegt, wie und an wen die Änderungen kommuniziert werden müssen?
3.06 | Wurden allfällige externe Partner und Lieferanten auch informiert?
3.07 | Wurde ggf. die notwendigen vertraglichen Anpassungen vorgenommen.
3.08 | Sind die notwendigen Prüfhandlungen für die Änderungen in der Planung berücksichtigt?
4 | Änderung überwachen
4.01 | Wurde der Status des Änderungsantrags in der Änderungsstatusliste nachgeführt?
4.02 | Besteht eine Gesamtübersicht über sämtliche Changes?
4.03 | Wurde die Änderung, wenn Sie Lieferanten betrifft, in die Claim-Liste aufgenommen?
4.04 | Haben die von der Änderung betroffenen Lieferobjekte den Prüf- und Freigabeprozess nochmals durchlaufen?
4.05 | Entspricht der Aufwand dem im CR geschätzten Aufwand?
4.06 | Sind Risiken, welche sich durch die Änderung ergaben, unter Kontrolle?
4.07 | Wurden die vorgesehenen Prüfungen der Änderungen laufend durchgeführt?
5 | Änderung abnehmen
5.01 | Wurde die Änderung in sich vollständig geprüft?
5.02 | Wurden die Auswirkungen der Änderung dokumentiert/nachgeführt?
5.03 | Wurde die Änderung vom Antragssteller abgenommen?
5.04 | Wurde die Abnahme dokumentiert und wiederauffindbar abgelegt?
5.05 | Wurde der Status des Änderungsantrags in der Änderungsstatusliste nachgeführt ("abgeschlossen")?
6 | Prozessziel
6.01 | Das Änderungsmanagement im Projekt bezweckt einen kontrollierten und nachvollziehbaren Umgang mit Änderungen, für die nach Erstellung des Projektauftrags ein Bedürfnis entsteht; dem Projekt wird dadurch die nötige Flexibilität gegeben, ohne aber ungewollte Risiken einzugehen.