## PG Meilensteine
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | MS 10 - Phase Impuls
1.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 10 als Abschluss der "Vorphase" Impuls vor?
1.02 | Bildet der Projektantrag (gelegentlich auch Projektidee genannt) das Hauptlieferergebnis der Phase Impuls?
1.03 | Sind die Ziele skizziert?
1.04 | Sind die Anforderungen grob definiert?
1.05 | Gibt der Projektantrag Auskunft über Nutzen, Risiken und Machbarkeit?
1.06 | Wurde eine Projektklassifikation (gross, mittel, klein etc.) vorgenommen?
1.07 | Vermittelt die Projektidee einen groben Eindruck, was der Initiant tun möchte?
2 | MS 20 - Phase Initialisierung
2.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 20 als Abschluss der Phase Initialisierung vor?
2.02 | Liegen zum Abschluss der Phase Initialisierung ein Lösungsansatz, ein Business Case und ein Projektauftrag vor?
2.03 | Gibt es einen Zielkatalog mit klar definierten Zielen?
2.04 | Wurden Wirtschaftlichkeitsüberlegungen angestellt?
2.05 | Ist die Machbarkeit nachgewiesen?
2.06 | Wurden die Risiken der Projektabwicklung analysiert und notiert?
2.07 | Wurden die Anforderungen definiert und in einem Anforderungskatalog zusammengefasst?
2.08 | Wurde eine möglichst detaillierte Planung für das Projekt erstellt?
2.09 | Wurde die Verfügbarkeit des Budgets überprüft?
2.1 | Wurde eine erneute Klassifikation des Projekts, anhand der detaillierteren Informationen, vorgenommen?
2.11 | Wurde ein Antrag zur Freigabe des Projekts respektive der nächsten Phase(n) gestellt?
3 | MS 30 - Konzeption
3.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 30 als Abschluss der Phase Konzeption vor?
3.02 | Liegt zum Abschluss der Phase Konzeption eine durch Spezifikationen, Prototypen oder Dokumente beschriebene Lösungsbeschreibung, die sog. konzipierte Lösung, vor?
3.03 | Geht aus dieser Lösungsbeschreibung auch hervor, wie sie zu realisieren ist?
3.04 | Falls geplant ist, die Lösung oder Teile davon extern zu beschaffen, ist bekannt, wie die Auswahl der Lieferanten erfolgen soll?
3.05 | Wurde zum Phasenabschluss ein Realisierungsantrag (unter Umständen auch Beschaffungsantrag) gestellt?
4 | MS 40 - Realisierung
4.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 40 als Abschluss der Phase Realisierung vor?
4.02 | Liegt zum Abschluss der Phase Realisierung eine abgenommene Lösung vor?
4.03 | Liegt ein Produkt (Projektprodukt) vor, das bereit ist zur Nutzung?
4.04 | Wurde geprüft, ob das Produkt den früher im Projekt gestellten Anforderungen genügt?
4.05 | Sind die dazugehörigen Prozesse und Abläufe auch definiert und getestet?
4.06 | Wurde zum Phasenabschluss ein Einführungsantrag gestellt?
5 | MS 50 - Einführung
5.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 50 als Abschluss der Phase Einführung vor?
5.02 | Kann zum Abschluss der Phase Einführung die neue Lösung problemlos genutzt werden?
5.03 | Wurden die Benutzer angemessen geschult?
5.04 | Wurde eine Übergabe an den Betreiber vorgenommen?
5.05 | Hat der Betrieber das nötige Know how für einen stabilen Betrieb aufgebaut?
5.06 | Wurden die offenen Punkte aufgenommen und sind die Massnahmen definiert?
5.07 | Wurden die entsprechenden Dokumentationen (Wartungs-, Betreiber-, Benutzerdokumentation) vollständig erstellt und den verantwortlichen Personen übergeben?
5.08 | Kann das Projekt(team) aufgelöst werden?
5.09 | Wurde ein Projektabschlussbericht erstellt und kann dem Projektleiter durch den Auftraggeber Décharge erteilt werden?
6 | MS 60 - Nutzung
6.01 | Sieht der Projektplan einen Meilenstein 60 vor (in der Regel 6 Monate nach Einführung), um eine Auswertung des Projekts aus unternehmerischer Sicht vorzunehmen?
6.02 | Wurde anlässlich des Meilensteins 60 ein Erfolgsbericht erstellt?
6.03 | Konnte der Nutzen erzielt werden, so wie er Ende Phase Initialisierung aufgezeigt wurde?
6.04 | Erbringt die neue Lösung die erwartete Wirtschaftlichkeit?
6.05 | Wie sieht die Kundenzufriedenheit mit der neuen Lösung aus?
7 | Ziel
7.01 | Mit der Definition der Meilensteine am Ende der Phasen wird ein stufenweises Vorgehen erreicht, bei dem die nächste Phase nur durch bewusste Entscheide, wenn die Lieferobjekte der Vorphase in genügender Qualität vorliegen, in Angriff genommen wird.