## PM Projekt abschliessen
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Produkt ausliefern
1.01 | Wurde falls sinnvoll ein Pilot durchgeführt?
1.02 | Wurden alle Anforderungen gemäss dem Auftrag umgesetzt?
1.03 | Sind alle Schnittstellen zu anderen Verfahren/Systemen bzw. Komponenten berücksichtigt und transparent?
1.04 | Wurde der Übergang des Produktes in den Betrieb / Wartung koordiniert?
1.05 | Wurde die Produkt-Dokumentationen inkl. Betriebshandbuch vollständig übergeben?
1.06 | Erfolgte innerhalb des Projektes eine Betriebsübergabe?
2 | Produkt abnehmen
2.01 | Wurde von den abgeschlossen gemeldeten Arbeiten (Arbeitspaketen) eine Ergebniskontrolle durchgeführt?
2.02 | Wurden auch bei den zugelieferten Ergebnissen Endkontrollen vorgenommen?
2.03 | Entspricht das erstellte Produkt den definierten Anforderungen
2.04 | Wurden alle Tests vorgenommen und ein Abnahmeprotokoll erstellt?
2.05 | Sind allfällige offene Punkte und Mängel des Produktes aufgenommen und protokolliert?
2.06 | Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden?
2.07 | Erfolgte eine Projektabnahme durch den Auftraggeber und sind alle zuständigen Personen zur Projektabnahme beigezogen worden?
2.08 | Wurde das Projektprodukt durch den Benutzer und oder Betrieber abgenommen?
3 | Produkt freigeben
3.01 | Wurde das Projektprodukt durch den Auftraggeber und das PSG zur Nutzung freigegeben?
3.02 | Gibt es allenfalls Einschränkungen bei der Nutzung?
3.03 | Haben Sie schriftlich festgelegt, welche Kriterien zum Abbruch der Inbetriebsnahme führen?
4 | Nachbearbeitung
4.01 | Wurde der Übergang des Produktes in die Nachphase „Nutzung“ koordiniert?
4.02 | Bestehen noch projektmanagementbezogene Restpendenzen im Zusammenhang mit dem Projekt?
4.03 | Ist sichergestellt, dass erkannte Lücken und Mängel behoben werden auch wenn das Projekt formell abgeschlossen ist?
4.04 | Ist sichergestellt, dass in der Nutzung neu auftauchende Probleme schnell behoben werden?
5 | Projekt abschliessen
5.01 | Wurde ein vollständiger Projektabschlussbericht (Termineinhaltung, Kosteneinhaltung, Qualität, Bewertung der Leistungen und des Ergebnisses, Lieferantenbeurteilung) erstellt und an die Stakeholder versandt?
5.02 | Bestehen noch produktbezogene Restpendenzen im Zusammenhang mit dem Projekt?
5.03 | Wurde definiert, wie die offenen Punkte abgearbeitet werden?
5.04 | Wurde die Projektabrechnung erstellt?
5.05 | Wurden die Lessons learned im Team erarbeitet und festgehalten?
5.06 | Wurden die projektspezifischen Arbeitsplätze geräumt? Die Daten gesichert? Zutrittsrechte und Autorisierungen angepasst? Qualifikationen für die Teammitglieder erstellt?
5.07 | Hat der Auftraggeber eine Projektbeurteilung aus seiner Sicht erstellt?
5.08 | Gibt es resultierend aus diesem Projekt irgendwelche Folgeprojekte?
5.09 | Wurde ein offizieller Antrag für die Projektauflösung gestellt?
5.1 | Wurde dem Projektleiter formell Décharge erteilt?
5.11 | Wurden die im Projekt erbrachten Leistungen formell verdankt und gewürdigt?
5.12 | Ist ein Projekt Kick Out Event geplant?
6 | Projekt abnehmen
6.01 | Erfolgte eine Projektabnahme durch den Auftraggeber aufgrund des Abschlussberichtes?
6.02 | Entspricht das erstellt Produkt den definierten Anforderungen?
6.03 | Entspricht das erstellte Produkt den Kundenbedürfnissen?
6.04 | Wurde durch den Auftraggeber eine Beurteilung bezüglich aufgewendeter Zeit, Mittel, Kosten und Qualität vorgenommen?
6.05 | Wurde durch den Auftraggeber eine Beurteilung bezüglich Einhaltung der Abwicklungsstandards vorgenommen?
7 | Prozessziel
7.01 | Wurde das Projektprodukt vollständig den Verantwortlichen übergeben und damit verbunden die Auflösung des Projektes und Entlastung des Projektleiters vorgenommen.