## PM Projekt kontrollieren
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
0 | Voraussetzungen
0.1 | Aufwand- und Kostenkontrolle
0.11 | Ist eine Kostenerfassung auf der Ebene der einzelnen Arbeitspakete möglich?
0.12 | Ist für den Kosten SOLL/IST-Vergleich der Budgetverbrauchsgrad (Budgetverbrauch im Verhältnis zum Budget) errechnet worden?
0.13 | Wurde die Stundenskontierung bzw. Arbeitsrapportierung der Projektmitarbeiter auf ihre Korrektheit (Vollständigkeit und Qualität) geprüft?
0.2 | Terminkontrolle
0.21 | Ist eine Gegenüberstellung der Plantermine mit den voraussichtlichen Fertigstellungsterminen laufend gewährleistet?
0.3 | Sachfortschrittskontrolle
0.31 | Sind Regelungen für die Sachfortschrittkontrolle definiert und sind diese allen bekannt?
0.32 | Wurde definiert wann genau der Sachfortschritt gemeldet werden muss?
0.4 | Qualitätsprüfung
0.41 | Wurde die Qualität der eingesetzten Kontrollinstrumente (z.B. mittels Audit) geprüft?
0.5 | Dokumentationskontrolle
0.51 | Entsprechen die Dokumente den allgemein gültigen Firmennormen?
0.52 | Wurden die Dokumente gemäss Dokumentenordnung versioniert?
0.53 | Ist der Dokumenteninhalt vollständig, aktuell, konsistent und verständlich?
0.6 | Informationskontrolle
0.61 | Wurde der Informationsfluss kontrolliert?
0.62 | Wurde die Berichtshäufigkeit kontrolliert?
0.63 | Wurden die Berichtsinhalte kontrolliert?
1 | Daten/Ergebnisse erfassen
1.01 | Wurde die Stundenkontierung der Projektmitarbeiter auf ihre Korrektheit (Vollständigkeit und Qualität) geprüft?
1.02 | Wurde die Arbeitsrapportierung der Projektmitarbeiter auf ihre Korrektheit (Vollständigkeit und Qualität) geprüft?
1.03 | Wurde geprüft, ob die gemeldeten Kosten den Tatsachen entsprechen respektive richtig erfasst wurden?
1.04 | Wurde geprüft, ob der gemeldete Sachfortschritt den Tatsachen entsprechen?
1.05 | Wurde geprüft, wie Unterstützungshilfen oder sonstige nicht projektbezogene Aufwendungen verbucht wurden?
2 | Weiterleitung prüfen
2.01 | Wurde geprüft ob die gemeldeten Termine entsprechend weitergeleitet wurden?
2.02 | Wurde geprüft ob die gemeldeten Aufwendungen/Kosten entsprechend weitergeleitet wurden?
2.03 | Wurde geprüft welche Konsequenzen die gemeldeten Termine und Kosten haben?
2.04 | Wurde geprüft ob die "Leidtragenden" der Veränderungen diese auch akzeptieren?
2.05 | Wurde allfälliger Korrekturbedarf an die verantwortlichen Personen gemeldet?
3 | Arbeitswertbeurteilung
3.01 | Ist der Wert der erledigten Arbeit (Leistung) bewertet?
3.02 | Wurde der Projektaufwand ins Verhältnis zu den erbrachten Leistungen gesetzt?
3.03 | Wurde geprüft, wie hoch der Zielerreichungsgrad der definierten Projektziele ist?
3.04 | Wurde eine Restschätzung des Projektaufwandes vorgenommen?
4 | IST-PLAN-Vergleich (Projektfortschritt)
4.01 | Wurde die Plantreue basierend auf der Leistung und Qualität analysiert?
4.02 | Wurde die Termintreue berechnet?
4.03 | Wurde der Kosten-Performance-Index berechnet?
4.04 | Wurden die absoluten IST-PLAN-Kosten verglichen?
5 | Abweichungen analysieren
5.01 | Wurde erkannt, welche Ursachen für die Abweichungen verantwortlich sind?
5.02 | Wurde analysiert, was man unternehmen kann, dass die Ursache beseitigt werden kann?
5.03 | Wurde analysiert, welche weiteren Konsequenzen die vorhandene Abweichung hat?
5.04 | Wurden Korrekturmassnamen definiert?
6 | Trendanalysen vornehmen
6.01 | Wurde eine Kostentrend-Analyse erstellt?
6.02 | Wurde eine Termintrend-Analyse erstellt (Meilensteintrend-Analyse und Terminrisiko-Analyse)?
7 | Prozessziel
7.01 | Ist der Input für den Projektstatusbericht aufbereitet?
7.02 | Wurde der Prüfplan allenfalls angepasst?
7.03 | Wurden entsprechende korrigierende Massnahmen vorbereitet und eingeleitet?