## PM Projekt planen
ü | û
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Projektstrukturplan und -zielplan erstellen
1.01 | Wurden die Vorgehensziele/Abwicklungsziele ausführlich definiert (Qualität, Leistung, Kosten und Zeit)?
1.02 | Wurden die Meilensteine definiert (Zeitwert und Arbeitswert)?
1.03 | Wurde eine übersichtliche Projektstrukturplanung erstellt?
1.04 | Wurden aus der Projektstrukurplanung die Arbeitspakete abgeleitet und sind Lieferobjekte den Arbeitspaketen zugeordnet?
1.05 | Wurden die Arbeiten (planen, kontrollieren etc.) eines Projektleiters auch als die Arbeitspakete aufgeführt?
1.06 | Wurden die Arbeiten für Qualitätsmanagement (Test, Review, Audit, etc.) pro Arbeitspaket definiert?
1.08 | Wurden die Lieferobjekte zu einer Lieferobjekt-Liste respektive zu einem Prüfplan zusammen gestellt?
2 | Einsatzmittelplan erstellen
2.01 | Wurde die logische richtige Reihenfolge der Arbeitspakete aufgeführt?
2.02 | Wurde jedem Arbeitspaket die Aufwandtage hinzugefügt?
2.03 | Wurde allenfalls ein Netzplan ohne Zeitangaben oder ein Balkendiagramm erstellt um so die Abhängigkeit darzustellen?
2.04 | Wurde geklärt was für Ressourcen zu welchem Zeitpunkt mit welchen Fähigkeiten benötigt werden?
2.05 | Wurde geklärt wieviel Ressourcen zu welchem Zeitpunkt mit welchen Fähigkeiten zur Verfügung stehen?
2.06 | Wurde eine Personalressourcenplanung vorgenommen?
2.07 | Wurde ein Kapazitätsbelastungsdiagramm erstellt?
2.08 | Wurde die Grundlage für einen Einsatzmittelplan erstellt?
2.09 | Wurde dem Management der Einsatzmittelbedarf offiziell gemeldet?
3 | Kostenplan erstellen
3.01 | Wurden pro Arbeitspaket die Kosten berechnet?
3.02 | Wurden die Investitionskosten berechnet?
3.03 | Wurde ein Projektkostenplan (gegliedert nach Kostenarten) und Budgetplan erstellt?
3.04 | Wurden die Aufwände für die Massnahmen zur Risikobekämpfung auch mit in die Kostenrechnung aufgenommen?
4 | Terminplan erstellen
4.01 | Wurde die Terminplanung mit der entsprechenden Risikoanalyse gemacht?
4.02 | Wurden alle Arbeitspakete mit Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen im Terminplan berücksichtigt?
4.03 | Wurde der entsprechende Prüfplan mit den konkreten Terminen ergänzt?
4.04 | Wurde definiert was der kritische Pfad ist?
4.05 | Wurde überprüft ob die richtigen Personen die Arbeitspakete erledigen, die auf dem kritischen Pfad liegen?
4.06 | Wurden die Termine und deren Konsequenzen kommuniziert?
5 | Spezialpläne erstellen
5.01 | Wurde eine Informationsplanung gemacht, die alle Betroffenen und Beteiligten umfasst (Sitzungen, Berichte)?
5.02 | Wurde der entsprechende Prüfplan mit den konkreten Terminen ergänzt?
5.03 | Wurde ein Risikoplan mit den entsprechenden Massnahmen erstellt und allenfalls eingeleitet?
5.04 | Wurde ein allfälliger Marketingplan erstellt?
6 | Prozessziel
6.01 | Ist ein realistischer Projektplan erstellt, vom Auftraggeber abgenommen sowie den Betroffenen und Beteiligten kommuiziert?