## PM Projekt steuern
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Projekt steuern
1.01 | Wird die Arbeit in Arbeitspakete mit klar definierten Lieferergebnissen gegliedert und ein Verantwortlicher für das Arbeitspaket bezeichnet?
1.02 | Werden die Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen koordiniert und abgestimmt?
1.03 | Werden auf verschiedenen Ebenen (in den Arbeitspaketen und für die Meilenstein-Lieferobjekte) Massnahmen zur Qualitätssicherung geplant und durchgeführt?
1.04 | Erfolgt ein regelmässiger Austausch zwischen allen im Projekt involvierten Teammitgliedern?
1.05 | Werden beim Auftreten von Problemen Korrekturmassnahmen erarbeitet und umgesetzt?
1.06 | Wird dafür gesorgt, dass die Projektmitglieder das nötig Know how haben?
1.07 | Werden die Projektmitglieder entsprechend ihren Stärken eingesetzt?
1.08 | Werden die Anliegen der Projektmitglieder ernst genommen?
1.09 | Wird die Arbeit im Team explizit gewürdigt?
1.1 | Besteht ein motivierendes Klima im Projekt?
2 | Projektleistung kontrollieren
Info | Die Projektkontrolle als eigenständiges Managementelement wird hier nur als bindendes Glied zur Projektsteuerung im Sinne des Controlling aufgeführt. Daher gibt es hier lediglich vier Fragen.
2.01 | Wird durch definierte Massnahmen (z.B. Audits) überwacht, ob die Projektabwicklung gemäss den geltenden Methoden und Richtlinien erfolgt?
2.02 | Werden die Lieferobjekte gemäss Prüfplan regelmässigen Qualitätsprüfungen unterzogen?
2.03 | Wurde bei den geplanten Lieferobjekten auch die gewünschte Qualitätsstufe definiert?
2.04 | Werden die aus der Projektkontrolle definierten Massnahmen entsprechend umgesetzt?
3 | Projektfortschritt beurteilen
3.01 | Wird der Projektfortschritt anhand definierter Methoden überwacht?
3.02 | Wird der Fortschritt in den Arbeitspaketen überwacht und mit den Planwerten verglichen?
3.04 | Wie sieht der geplante Aufwand aus im Vergleich zum geleisteten Aufwand?
3.05 | Wie vergleichen sich die geplanten Kosten mit den aufgelaufenen Kosten?
3.06 | Läuft die Kommunikation im Projekt und zwischen Projekt und Stakeholdern zufriedenstellend?
3.07 | Welche Erfolge sind zu verzeichnen?
3.08 | Welche Probleme sind aufgetreten?
3.09 | Werden die Risiken regelmässig neu bewertet?
4 | Massnahmen einleiten
4.01 | Werden aus dem Vergleich des Ist-Zustands und des Soll-Zustands Massnahmen abgeleitet?
4.02 | Wird bei der Situationsanalyse auch die Trend-Analyse berücksichtigt?
4.03 | Werden die möglichen Korrekturmassnahmen im Team erarbeitet?
4.04 | Werden aufgrund der Resultate einer Qualitätsprüfung Massnahmen definiert und umgesetzt?
4.05 | Wird bei Bedarf die Planung überarbeitet und dem Steuerungsgremium zur Bewilligung vorgelegt?
4.06 | Werden solche Entscheide des Steuerungsgremiums dokumentiert?
4.07 | Werden die Stakeholder über solche Korrekturmassnahmen informiert?
5 | Reporting vornehmen
5.01 | Erstellt der Projektleiter regelmässig (in der Regel monatlich) einen Statusbericht?
5.02 | Gibt der Statusbericht Auskunft über die Situation im Projekt? (Fortschritt, Mittelverbrauch, Ressourcensituation, Qualität)?
5.03 | Wird im Rahmen des Reportings auch eine Risikobeurteilung vorgenommen?
5.04 | Sind im Projektstatusbericht auch die eingeleiteten Korrekturmassnahmen ersichtlich?
5.05 | Werden allfällige Änderungen im Projekt formell als Antrag formuliert?
5.06 | Werden die Stakeholder auch in geeigneter Form auf dem Laufenden gehalten?
6 | Prozessziel
6.01 | Mit einem motivierten Projektteam die Ziele des Projekts erreichen durch ständiges Beobachten der Arbeiten und Einleiten von korrigierenden Massnahmen.