## PM Qualitätsmanagement
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Projektqualität konzipieren
1.01 | Wurde ein Projektqualitätsplan/Prüfplan erstellt, der die Anforderungen an das Produkt/Ergebnis und an den Projektabwicklungsprozesss enthält?
1.02 | Sind im Projektqualitätsplan/Prüfplan die Verantwortlichkeiten und Termine definiert ?
1.03 | Wurde im Projektauftrag oder in einem anderen, vom Auftraggeber genehmigten Dokument, die gewünschte Produktqualität (inkl. Kundenerwartungen) ausreichend beschrieben?
1.04 | Wurden die geplanten Prüfungen in der Projektplanung (Termine, Kosten und Ressourcen) berücksichtigt?
1.05 | Wurde festgelegt, welches die Gegenstände der Kontrollen sind (z.B. Sachfortschritt, Qualität, Aufwand, Kosten, Dokumentation, Information etc)?
1.06 | Sind die einzusetzenden Kontrollverfahren festgelegt (z.B. Test, Audit, Review, Inspektion, Vernehmlassung, Pilot etc.)?
1.07 | Wurde festgelegt und bekanntgegeben, aus welcher Sicht die Kontrolle erfolgen soll (z.B. Benutzervertreter, Projektleiter/Teilprojektleiter, Sicherheitsverantwortlicher, Datenschutzverantwortlicher, Amtsstelle, Auftraggeber etc.)?
2 | Qualitätslenkung
2.01 | Sind die aus dem Qualitätsplan ersichtlichen Merkmale a. bestimmt, b. klassifiziert und c. gewichtet? Sind die Stakeholder mit der Klassifizierung und Gewichtung einverstanden?
2.02 | Enthält der Prüfplan pro Lieferobjekt das Wie (wie wird geprüft, Kontrollverfahren), das Wann (geplanter und effektives Umsetzungsdatum), den Status sowie wer das Lieferobjekt und wer die Kontrolle zu erbringen hat?
2.03 | Wurden die Qualitätsmassnahmen für die Kategorien a. Technik, b. Organisation, c. Stakeholder festgelegt und dokumentiert?
2.04 | Existieren Qualitäts-, Prüf- und Testprotokolle?
2.05 | Wurden Massnahmen der Qualitätssicherung eingeleitet und entsprechend umgesetzt?
2.06 | Erhält der Projektleiter genügend Feedback, um sicherzustellen dass die Qualität akzeptabel ist?
2.07 | Werden die Qualitätsverantwortlichen im Projekt genügend in Qualitätsüberprüfungen einbezogen?
2.08 | Sind eventuelle externe Qualitätsverantwortliche mit der Einbeziehung glücklich?
3 | Produktkontrolle
3.01 | Haben die Teilnehmer von Qualitätsprüfungen die notwendigen Schulungen erhalten?
3.02 | Sind die Zuständigkeiten für die Kontrollen und Prüfungen definiert und kommuniziert?
3.03 | Ist genug Zeit für Vorbereitung, Prüfung und Folgeaktivitäten geplant?
3.04 | Werden die Produkte so geprüft, wie es in den Produktbeschreibungen definiert wurde?
3.05 | Unterzeichnen die Qualitätsprüfer die Korrekturen?
3.06 | Gibt es für jede Prüfung ein Prüfungsergebnis (Protokoll)?
3.07 | Wurden die Befunde aus den Qualitäts-, Prüf- und Testprotokollen abgearbeitet?
4 | Prozesskontrolle
4.01 | Sind den Projektmitarbeitern die eingesetzten Normen und Standards bekannt?
4.02 | Gibt es Zusammenstellungen, welche Normen und Verfahren bei der Erstellung der Lieferobjekte einzuhalten sind? Werden diese angewendet?
4.03 | Wird durch den PL und den PPC überprüft, ob die definierten Prozesse der Projektabwicklung eingehalten werden?
4.04 | Wird überprüft (z.B. durch Audits), ob die definierten Prozesse der effektiven Produkterstellung eingehalten werden?
5 | Leistungskontrolle
5.01 | Werden die Lieferobjekte, der Projektfortschritt und die ordnungsgemässe Projektabwicklung regelmässig überprüft und mit den Planwerten verglichen?
5.02 | Wird der geleistete Aufwand mit dem geplanten Aufwand verglichen?
5.03 | Wird der Fortschritt überwacht?
5.04 | Genügt der Informationsfluss im Team zum Projektleiter und dem PPC den Anforderungen?
6 | Phasenkontrolle
6.01 | Geht aus dem Projektplan hervor, welche Lieferobjekte in welcher Phase zu erreichen sind?
6.02 | Sind im Phasenqualitätsplan Personen und Methoden festgelegt?
6.03 | Wurde im Qualitätsplan festgelegt, ab welcher Qualität der Meilenstein als erfüllt gilt?
6.04 | Wird beim Phasenabschluss die fachliche Zielerreichung durch ein unabhängiges Gremium (z.B. Fachgremium) überprüft?
6.05 | Wird der Entscheid, ob die nächste Phase in Angriff genommen werden kann, formell durch den Projektauftraggeber getroffen?
6.06 | Wurden die Informationen aus dem Phasenabschluss an das Projektteam und die Stakeholder weitergegeben?
7 | Prozessziel
7.01 | Ist sichergestellt, dass die qualitätsbezogenen Projektziele erreicht werden, indem bei Qualitätsabweichungen Korrekturmassnahmen eingeleitet werden?