## PM Teammanagement
ü
ID | Checkpunkt / Beschreibung / Tätigkeit / Abhängigkeiten / spez. Angaben | Bemerkungen | Projektklasse |  |  |  | Projekt- | erfüllt?
Nr. |  |  | D | C | B | A | relevanz | Ja | Nein
1 | Personalressourcen beschaffen
1.01 | Gibt es im Projekt einen Personalplan, der Auskunft gibt, in welcher Phase welche Skills benötigt werden?
1.02 | Werden bei der Zusammenstellung des Teams auch die Kultur und die persönlichen Ziele und Neigungen berücksichtigt?
1.03 | Wird mit der Stammorganisation die Verfügbarkeit des neuen Teammitgliedes abgestimmt?
2 | Team zusammenstellen
2.01 | Werden die Rollen und die gegenseitigen Erwartungen geklärt?
2.02 | Werden die Teamregeln zusammen ausgearbeitet?
2.03 | Werden Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten definiert?
2.04 | Werden neue Teammitglieder sorgfältig eingeführt?
2.05 | Wird bei der Aufnahme eines neuen Teammitgliedes der Teambildungsprozess (Forming, Storming, Norming, Performing) bewusst durchlaufen?
2.06 | Werden neue Teammitglieder ihren Stärken entsprechend eingesetzt?
3 | Team führen
3.01 | Werden Ziele und Erwartungen klar kommuniziert?
3.02 | Werden gute Leistungen gelobt?
3.03 | Findet ein regelmässiger Austausch im ganzen Team statt?
3.04 | Wird Kritik sachlich geäussert?
3.05 | Wird aus Fehlern gelernt?
4 | Team entwickeln
4.01 | Werden basierend auf den Projektzielen mit jedem Teammitglied persönliche Ziele vereinbart?
4.02 | Wird jeweils regelmässig eine Standortbeurteilung vorgenommen, um festzustellen, ob die Zielerreichung auf Kurs ist?
4.03 | Wird die Zielerreichung mindestens einmal jährlich anhand definierter Kriterien gemessen?
4.04 | Wird auch das Instrument der Selbstbeurteilung eingesetzt?
4.05 | Werden anschliessend an die Zielbeurteilung Massnahmen definiert und umgesetzt?
4.06 | Wird die Feedbackkultur gelebt?
5 | Team auflösen
5.01 | Wird der weitere Einsatz der Teammitglieder rechtzeitig thematisiert und geplant?
5.02 | Werden für die ausscheidenden Teammitglieder Leistungsbeurteilungen erstellt?
5.03 | Wird der Einsatz und die geleistete Arbeit offiziell verdankt?
5.04 | Wird der nächste Einsatz für die Teammitglieder rechtzeitig thematisiert und geplant?
5.05 | Werden Feedbackworkshops durchgeführt?
5.06 | Wird die Kompensation von Überzeit sowie der Bezug von Ferien rechtzeitig eingeplant?
5.07 | Wird die Teamorganisation bewusst geändert (Daten aufräumen, Berechtigungen zurücksetzen, Arbeitsmaterial zurückgeben, Kompetenzen wie Unterschrifts- und Finanzkompetenzen) zurücksetzen.
6 | Prozessziel
6.01 | Durch bewusste Handlungen die Teams zu guten Leistungen motivieren, um so den Projekterfolg zu ermöglichen.