## Projektbewertung
Projektnummer | [7 empty] | Gesamtergebnis:
Projektname | [7 empty] | zwingendes Projekt: |  |  |  | ja
Projektphase | Antrag | [6 empty] | Strategischer Beitrag: |  |  |  | 100%
Auftraggeber | [7 empty] | Wirtschaftlichkeit: |  |  |  | positiv in den ersten 3 Jahren
Projektleiter/Antragsteller | [7 empty] | Abwicklungsrisikograd |  |  |  | Klein
Bewertung der Muss-Kriterien
Kommentar / Herleitung / Anlage
externe Anforderungen | rechtliche Anforderung (gesetzliche und/oder vertragliche Rahmenbedingung) |  |  | ja
| sonstige kritische Anforderung (Betriebsrisiko, o.a.) |  |  | ja
Bewertung des Beitrags zu den strategischen Zielen
Wirkungsaspekte |  | Bewertung |  | Gewicht |  |  | Abwicklungsaspekte | Bewertung | Gewicht
Strategiebeitrag |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Abwicklungsrisiko | sehr hoch | 5 | 4 | 20
Architekturbeitrag |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Abwicklungskomplexität | sehr hoch | 5 | 4 | 20
Betriebsbeitrag |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Ressourcenbedarf | sehr hoch | 5 | 4 | 20
Wirtschaftilchkeit |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Belastungsgrad | kein | 5 | 0 | 0
Unternehmensrisiko |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Zeitliche Abwicklung | mittel | 5 | 2 | 10
Organisatorische Veränderung |  | sehr hoch |  | 5 | 4 | 20 | Projektabhängigkeit | sehr hoch | 5 | 4 | 20
Bewertung der Wirtschaftlichkeit
Kommentar / Herleitung / Anlage
Risiko bei Nichtumsetzung | Art des Risikos |  | Imageschaden
| Max Schaden | CHF | <500'000
| Eintrittswahrscheinlichkeit (%) |  | <5%-unbedeutend
| Schaden bei Nichtdurchführung | CHF
Genauigkeit der Budgetkalkulation
|  |  | optimistisch |  |  |  |  | realistisch |  |  |  | pessimistisch
Wirtschaftlichkeitsrechnung | Projektbudget (nur externe Kosten) | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 100000
1
| Erfolg Jahr 1 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 2 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 3 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 4 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 5 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 6 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 7 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Erfolg Jahr 8 nach Umsetzung | CHF | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 1
| Nutzungsdauer des Projektergebnisses |  | 3 Jahre
| Wirtschaftlichkeit |  | positiv in 1 Jahren
Risikomanagement
| Eintrittswahrscheinlichkeit | Tragweite | Total |  |  |  | Mit der Eintrittswahrscheinlichkeit wird die Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit der eine bestimmte Risikosituation
Entwicklungsrisiken | Legende: klein = 1, mittel = 2, gross = 3, sehr gross = 4 | [5 empty] | tatsächlich eintrifft. Aufgrund des Wertes aus der Detailliste wird hier für einen der Werte (N = Normal [1],
Einführungsrisiko | klein | 1 | 1 |  |  |  | K = Klein [2], M = Mittel [3] und G = Gross [4]) entschieden.
Applikationsrisiko/Produktrisiko | mittel | 2 | 4
Materialzulieferungsrisiko | mittel | 1 | 2 |  |  |  | Tritt ein Risiko ein, so kann dies unterschiedliche Auswirkungen auf das Projekt, Produkt, oder die Firma etc. haben.
Managementrisiko | [6 empty] | Daher muss zu jedem Risiko noch der Auswirkungsgrad/Tragweite mit der Werteskala (N = Normal [1], K = Klein [2],
Projektleitungsrisiko | klein | 1 | 1 |  |  |  | M = Mittel [3] und G = Gross [4]) festgelegt werden.
Planungs- und Kontrollrisiko | klein | 1 | 1
Informations- und Kommu.-Risiko | klein | 1 | 1 |  |  |  | Durch die Punktzahl aus der Eintrittswahrscheinlichkeit, welche mit der Punktzahl des Auswirkungsgrades
Koordinationsrisiko | klein | 4 | 4 |  |  |  | multipliziert wird, kann der Risikograd jedes Risikos ermittelt werden. Werden die Punkte der einzelnen Risikograde
Soziale Risiken | [6 empty] | addiert, ergibt dies den Gesamtrisikograd des Projekts (100 - 160 Punkte = sehr hoch, 50 - 99 = mittel, 0 - 49 = klein).
Motivationsrisiko | klein | 1 | 1 |  |  |  | Es ist darauf hinzuweisen, dass ein hoher Risikograd eines einzelnen Risikos das ganze Projekt schon gefährden kann.
Politisches Risiko | sehr hoch | 4 | 16
Mitarbeiter Risiko | klein | 1 | 1
Total |  |  | 32 |  |  |  | Klein

## Diagrammerstellung
Wirkungsaspekte | Bewertung | Wert Wirkung
Strategiebeitrag | sehr hoch | 4
Architekturbeitrag | sehr hoch | 4
Betriebsbeitrag | sehr hoch | 4
Wirtschaftlichkeitsgrad | sehr hoch | 4
Unternehmerrisiko | sehr hoch | 4
Organisatorische Veränderung | sehr hoch | 4
Abwicklungsaspekte | Bewertung | Wert Abwicklung
Abwicklungsrisiko | sehr hoch | 4
Abwicklungskomplexitätsgrad | sehr hoch | 4
Ressourcenbedarf | sehr hoch | 4
Belastungsgrad | kein | 0
Zeitliche Abwicklung | mittel | 2
Projektabhängigkeit | sehr hoch | 4
Risikomanagement
Entwicklungsrisiken
Einführungsrisiko | klein | 1
Applikationsrisiko/Produktrisiko | mittel | 2
Materialzulieferungsrisiko | mittel | 2
Managementrisiko
Projektleitungsrisiko | klein | 1
Planungs- und Kontrollrisiko | klein | 1
Informations- und Kommunikationsrisiko | klein | 1
Koordinationsrisiko | klein | 1
Soziale Risiken
Motivationsrisiko | klein | 1
Politisches Risiko | sehr hoch | 4
Mitarbeiter Risiko | klein | 1

## Dropdown
Score_Ziel
sehr hoch | 4
hoch | 3
mittel | 2
wenig | 1
kein | 0
negativer Effekt (-1) | -1
Score_Risk
sehr hoch | 4
hoch | 3
mittel | 2
wenig | 1
kein | 0
Phase | Maturity
Antrag | Antrag (+/- 100%)
Planung | Planung (+/- 10%)
Umsetzung | Umsetzung (+/- 10%)
Abschluss | Abschluss (+/- 0%)
Damage | Avg. Damage
<500'000 | 300000
<1.000'000 | 750000
<2.000'000 | 1500000
>2.000'000 | 5000000
n.n.
Likelyhood | Avg. Likelyhood
<5%-unbedeutend | 0.05
<33%-tief | 0.2
<67%-mittel | 0.5
>67%-hoch | 0.75
Risk_Category
Imageschaden
Rechtlich
Operativ
Personell
Politisch
Finanzierung
Ja
Nein
Nein, extern finanziert
Projektdauer
> 4 Jahre
> 3 Jahre
> 2 Jahre
> 1 Jahr
< 1 Jahr
unbekannt
Nutzungsdauer
1 Jahr | 1
2 Jahre | 2
3 Jahre | 3
4 Jahre | 4
5 Jahre | 5
6 Jahre | 6
7 Jahre | 7
8 Jahre | 8
> 8 Jahre | 9
BC-Kategorie
1 | den ersten 3 Jahren
2 | den ersten 3 Jahren
3 | den ersten 3 Jahren
4 | 4-8 Jahren
5 | 4-8 Jahren
6 | 4-8 Jahren
7 | 4-8 Jahren
8 | 4-8 Jahren
Abwicklungsrisiko
klein | 1
mittel | 2
hoch | 3
sehr hoch | 4