## Titelblatt
Prüf- und Freigabeplan
Projekt
Version
Status
Datum
Autor
Freigabe durch
Projektleiter
Referenzierte Dokumente
Id | Titel | Version | Datum
010 | Projektauftrag | 01.00 | 2011-01-01
123 | QS Plan | 01.00 | 2011-01-01
128 | Projektstrukturplan | 01.00 | 2011-01-01

## Phasen und Ergebnisse
Projekt-Nr.: |  |  |  | Projektname:
Auftraggeber: |  |  |  | Projektleiter:
Projektbeginn: |  |  |  | Projektende:
Projektklasse: |  |  |  | Projektphase:
Projektszenario: |  |  |  | Projektbudget:
Exportdatum: |  | 29.06.2013
Phase | Mstein | *Abschluss | Lo-Nr | Lieferobjekte | **Prüfart | Prüfinstanz | PDatum | Prüf- status | Freigabe- Instanz
ganzes Projekt |  |  | 4 | Änderungsantrag (CR) | Vernehmlassung |  | bei Bedarf |  | bei Bedarf
|  |  | 9 | Änderungsstatusliste | Eigenkontr. |  | bei Bedarf |  | bei Bedarf
|  |  | 178 | Phasenberichte mit Antrag | Vernehmlassung |  | bei Bedarf |  | bei Bedarf
| MS 00 |  | 208 | Projektstatusbericht | Eigenkontr. |  | monatlich |  | monatlich
Initialisierung | MS 10
|  |  | 11 | Anforderungskatalog | Vernehmlassung
| MS 15 |  | 195 | Projektauftragsbewertung | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 196 | Projektauftrag | Vernehmlassung
|  |  | 265 | Scope-Map | Vernehmlassung
|  |  | 326 | Business-Case (Machbarkeit-/Studie) | Techn. Review
| MS 20 |  | 331 | Projektplan (Projektmanagementplan) | Techn. Review
Konzeption |  |  | 58 | Datenschutz- und Berichtigungskonzept | Walkthrough
|  |  | 216 | Prototypdokumentation | Vernehmlassung
| MS 25 |  | 303 | Use Cases | Vernehmlassung
|  |  | 14 | Anforderungsspezifikation | Techn. Review
|  |  | 34 | Betriebskonzept | Techn. Review
|  |  | 36 | Betriebsvertrag | Vernehmlassung
|  |  | 56 | Datenmodell, logisches | Walkthrough
|  |  | 70 | Detailspezifikation Datenschutz | Walkthrough
|  |  | 71 | Detailspezifikation Datensicherheit | Walkthrough
|  |  | 76 | Einführungs- /Umsetzungskonzept | Vernehmlassung
|  |  | 84 | Evaluationshandbuch | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 107 | Geschäftsorganisationskonzept | Techn. Review
|  |  | 126 | Integrationskonzept | Vernehmlassung
|  |  | 131 | Konfigurationsplan | Techn. Review
|  |  | 154 | Migrationskonzept und -verfahren | Vernehmlassung
|  |  | 168 | Offerte [inkl. Projektplan] (Betreiber) | Techn. Review
|  |  | 170 | Offerte [inkl. Projektplan] (SW-Lieferant) | Techn. Review
|  |  | 187 | Produktkonzept | Walkthrough
|  |  | 214 | Prototyp / Anschauungsmodell | Test
|  |  | 220 | Prozess- und Datenhaltungsdesign | Vernehmlassung
|  |  | 222 | Prozesslandkarte | Walkthrough
|  |  | 240 | Realisierungsauftrag (SW-Lieferant) | Vernehmlassung
|  |  | 266 | Sicherheitskonzept | Vernehmlassung
|  |  | 285 | Systemarchitektur [inkl. Datenanalyse] | Walkthrough
|  |  | 295 | Testfall- und Testdaten | Walkthrough
|  |  | 297 | Testkonzept/Testplan | Walkthrough
|  |  | 305 | Vereinbarung (mit Betrieb) | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 318 | Wartungs-/ Lizenzvertrag | Walkthrough
| MS 30 |  | 334 | Projektvereinbarung (mit Betrieb) | Vernehmlassung
Realisierung |  |  | 55 | Datenbankdesign | Walkthrough
|  |  | 287 | Systemtestbericht Software-Lieferant | Vernehmlassung
| MS 35 |  | 298 | Testprotokoll (Technik) | Eigenkontr.
|  |  | 19 | Anwendungshandbuch | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 33 | Betriebsdokumentation (Handbuch) | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 106 | Funktionstest-Protokoll | Eigenkontr.
|  |  | 124 | Integrations- & Installationsanleitung | Walkthrough
|  |  | 125 | Integrations-/Rolloutplan /anleitung | Walkthrough
|  |  | 129 | ISDS Massnahmen | Walkthrough
|  |  | 175 | Organisationsbeschreibung (-handbuch) | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 184 | Produktdokumentation | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 207 | Projektprodukt | Test
|  |  | 221 | Prozessbeschreibung | Walkthrough
|  |  | 286 | Systembericht Betreiber | Vernehmlassung
| MS 40 |  | 319 | Wartungsdokumentation | 4-Augen-Prinzip
Einführung |  |  | 3 | Altes System abgebaut | Eigenkontr.
|  |  | 78 | Eingeführte Lösung (Projektprodukt) | Test
|  |  | 100 | Freigabebericht des Betreibers | Vernehmlassung
|  |  | 101 | Freigabeprotokoll | Vernehmlassung
|  |  | 127 | Integrationsschlussprotokoll | Vernehmlassung
|  |  | 147 | Mängelliste | Walkthrough
|  |  | 156 | Migrationsprotokoll (Migr. durchgeführt) | Techn. Review
|  |  | 253 | Roll-Out-Schlussbericht | 4-Augen-Prinzip
|  |  | 283 | Systemabnahmeprotokoll | Techn. Review
| MS 45 |  | 320 | Wartungsorganisation | Walkthrough
|  |  | 2 | Abnahmeprotokoll | Walkthrough
|  |  | 80 | Erfahrungssicherung (Projekterfahrungen) | Vernehmlassung
|  |  | 181 | Pilottestprotokoll | Walkthrough
|  |  | 185 | Produktionstest-Protokoll | Techn. Review
|  |  | 190 | Projektabschlussbericht (-beurteilung) | Vernehmlassung
|  |  | 257 | Schlussabrechnung | 4-Augen-Prinzip
| MS 50 |  | 301 | Übergabedokument | Vernehmlassung
| MS 60 |  | 81 | Erfolgsbericht | Walkthrough
| Legende: *Abschluss: | Ö geplant, ð in Arbeit, ü erreicht
| **Prüfart: | 1 = Eigenkontrolle 2 = Vieraugenprinzip 3 = Walktrough
4 = Vernehmlassungsverfahren 5 = Technischer Review 6 = Test

## Prüf-Instanz
Prüfinstanz | Abkürzung
Reviewboard | RB
Architekturboard | AB
Personaldelegation | PD
Systembetreiber | Sys Betr.
Benutzervertreter | BV
Qualitätsmanager | QM
Portfoliocontroller | PPC

## Freigabe-Instanz
Freigabeinstanz | Abkürzung
Projektauftraggeber | PAG
Projektausschuss | PA
Portfoliomanager | PPM
Gesamtprojektleiter | GPL
Teilprojektleiter | TPL
Leiter Finanzen | Chef Fin

## Prüfmethode
Prüfmethode | Abkürzung
Eigenkontrolle | EK
4 Augen Prinzip | 4AG
Walkthrough | WT
Vernehmlassung | VR
Test | TE
Technischer Review | TR

## Prüfstatus
Parameter
Frist in Tagen für gelbe Ampel Soll-Datum Start Prüfprozess | 30
Frist in Tagen für gelbe Ampel Soll-Datum bereit zur Freigabe | 30
Frist in Tagen für gelbe Ampel Soll-Datum Freigabe | 30
Regeln für bedingte Formatierungen (gleich bei allen Soll-Datumgsfeldern):
Soll-Datum in der Vergangenheit und kein Ist-Datum: rot
Soll-Datum vor Ist-Datum (somit Verspätung): rot
Soll-Datum nach Ist-Datum (somit Vorsprung): grün
Soll-Datum in Zukunft und noch kein Ist-Datum: gelb, falls innerhalb der oben definierten Frist
Soll-Datum in Zukunft und noch kein Ist-Datum: keine Farbe falls ausserhalb der oben definierten Frist